# Relatório de ações e desempenho operacional

Projeto Integra 2025 | Período: julho a dezembro de 2025 | Emitido em 12 de janeiro de 2026

DOCUMENTO FICTÍCIO • EXCLUSIVAMENTE DIDÁTICO • NÃO UTILIZAR EM TRANSAÇÕES REAIS

# 1. Sumário executivo

O Projeto Integra 2025 teve por objetivo padronizar a gestão de ativos e aprimorar o acompanhamento das solicitações de serviços de TI. O orçamento aprovado foi de R$ 480.000,00. O gasto consolidado informado pela equipe foi de R$ 512.500,00. Durante o segundo semestre, o prazo médio de atendimento caiu de 7,2 para 4,8 dias, mas o programa ainda apresenta riscos de execução e documentação.

# 2. Metas e indicadores

As metas aprovadas foram: inventariar 95% dos equipamentos, reduzir o prazo médio de atendimento a menos de 5 dias, capacitar 80 colaboradores e manter execução financeira até o teto de R$ 480 mil. Os dados abaixo foram consolidados de fontes internas fictícias e precisam de validação antes de apresentação externa.

| Indicador | Meta | Realizado | Status preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura do inventário | 95% | 92% | Abaixo |
| Prazo médio de atendimento | < 5 dias | 4,8 dias | Atingido |
| Colaboradores capacitados | 80 | 104 | Atingido |
| Execução do orçamento | Até R$ 480.000 | R$ 512.500 | Acima |
| Chamados reabertos | < 8% | 11% | Abaixo |

# 3. Execução financeira por frente

A classificação financeira foi enviada pelas equipes e pode conter categorias agregadas. O total da tabela deve ser comparado ao valor informado no resumo executivo.

| Frente | Orçamento (R$) | Realizado (R$) |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura | 180.000 | 196.000 |
| Treinamento | 70.000 | 66.000 |
| Licenças | 140.000 | 156.500 |
| Consultoria | 90.000 | 94.000 |
| TOTAL | 480.000 | 512.500 |

# 4. Evolução mensal

O prazo médio caiu de 7,2 dias em julho para 4,8 dias em dezembro. A quantidade de chamados atendidos cresceu no período; os valores são indicativos e não demonstram, isoladamente, relação causal.

| Mês | Chamados atendidos | Prazo médio (dias) | Reabertura (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jul | 310 | 7,2 | 14 |
| Ago | 335 | 6,8 | 13 |
| Set | 352 | 6,2 | 12 |
| Out | 378 | 5,6 | 11 |
| Nov | 410 | 5,1 | 11 |
| Dez | 425 | 4,8 | 11 |

# 5. Principais ações e responsáveis

As atividades foram compiladas a partir de relatos e apontamentos semanais. Duas ações não têm prazo confirmado; uma foi registrada como concluída sem evidência anexada.

| ID | Ação | Responsável | Prazo | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Validar inventário das unidades | Camila Santos | 20/01/2026 | Em andamento |
| AC-02 | Revisar base de chamados reabertos | Rafael Lima | — | Pendente |
| AC-03 | Publicar procedimento de aceite | Bruna Alves | 16/01/2026 | Concluída (sem evidência) |
| AC-04 | Reavaliar licenças excedentes | Marcos Vieira | 28/01/2026 | Em andamento |
| AC-05 | Aplicar treinamento complementar | Juliana Costa | — | Não iniciada |
| AC-06 | Apresentar plano de recuperação financeira | Marcelo Nunes | 23/01/2026 | Em andamento |

# 6. Riscos, bloqueios e dependências

R1 — Divergência entre inventário e cadastro de ativos pode afetar a cobertura declarada. R2 — Custo das licenças superou a previsão e depende de revisão contratual. R3 — Procedimento de aceite pode não estar documentado apesar de constar concluído. R4 — Reabertura de chamados permanece acima da meta e exige análise de causas. R5 — Não há critério uniforme de evidências para atividades encerradas.

# 7. Decisões registradas

Foi aprovada a priorização dos equipamentos sem inventário validado. Foi proposta, mas não aprovada, a contratação de consultoria adicional. A área financeira solicitou replanejamento de despesas e apresentação de alternativas sem compromisso contratual imediato.

# 8. Recomendações preliminares

Recomenda-se consolidar as fontes de dados, registrar evidências de conclusão, formalizar responsáveis e prazos ausentes, revisar custos de licenciamento e acompanhar mensalmente as metas. As recomendações ainda não constituem deliberação da diretoria.

# 9. Observações de qualidade dos dados

Uma nota de reunião informou que a cobertura do inventário teria atingido 96%, em divergência com o painel consolidado de 92%. O relatório não contém a data de extração de todas as fontes; solicitar validação antes de comunicar números definitivos.